## 說明
檔案 | NoteGen Dashboard 外掛 — 功能保留對照.xlsx
建立時間 | 2026-10-14 17:40 建立 · 17:50 依 Scott 決定更新（Asia/Taipei）
來源 LLM | Claude（Fable 5.1）
對應專案 | command-center_v2（Obsidian 外掛，今日工作區）→ NoteGen 外掛分身
對應原始碼 | codexu/note-gen @ 9859c6e；command-center_v2 src/cockpit/*、signals.ts、dailyNote.ts、dailyOps.ts
示意圖 | note-gen/custom-css/notegen-dashboard-mvp-baseline.png（第 2 鍵「NoteGen 狀態」版）
結論 | Scott 2026-10-14 17:48 決定：完整保留 14 項（需處理、任務、Daily Note 面板全部、早晨啟動、整日復盤、Daily Note 鍵）；條件 2 項（Inbox 積壓看 API、時間軸看 MCP 替代路徑）；不保留 10 項（工作區鍵、燈號、記想法、記會議、三個待接鍵、設定、資金 / 輸入 / 人脈）

## 功能保留對照
區塊 | 功能 | 原 Command Center 資料來源 | 保留狀態 | NoteGen 做法 / 條件 | NoteGen API | 難度 | 階段
頂欄 | 時鐘 / 日期 / 問候 | 本機時間 | 完整保留 | 純前端 | — | 低 | MVP
頂欄 | 4 顆工作區鍵（今日 / 資金 / 輸入 / 人脈） | UI | 不保留 | 拿掉；NoteGen 版只有一個畫面 | ui.views.open（跳板） | 低 | 不做
頂欄 | 離線 / 記帳 燈號 | 各來源連線狀態 | 不保留 | 拿掉 | workspace.getCurrent、notes.list | 低 | 不做
頂欄 | 需處理 N + 橫向待辦列 | taskScan 掃 vault 任務 + Inbox 積壓 | 完整保留 | notes.list → 逐篇 notes.read 掃 `- [ ]`；結果存 storage 快取，首次掃描數秒 | notes.list、notes.read、storage.set/get | 中 | MVP
今日面板 | 今日時間軸 06–24 + 現在指針 | 行事曆事件 + daily note 錨點時段 | 待確認：MCP | 外掛 API 沒有 mcp.* 命名空間（已 grep src/lib/plugins 確認）。可行路徑：NoteGen Agent 透過它自己設定的行事曆 MCP 把今日事件寫進 daily note 的「錨點時段」段落 → 外掛只讀 notes.read。軸與指針本身可畫 | notes.read | 中 | MVP（條件）
今日面板 | 16 項未完成 · 0 完成 | 任務掃描 | 完整保留 | 同「需處理」 | 同上 | 中 | MVP
Daily Note 面板 | 一句話定調 | parseDailyNote | 完整保留 | dailyNote.ts 純函式直接搬 | notes.read | 低 | MVP
Daily Note 面板 | 唯一要務 | parseDailyNote | 完整保留 | 同上 | notes.read | 低 | MVP
Daily Note 面板 | 三件 MIT（含優先度） | parseDailyNote | 完整保留 | 同上 | notes.read | 低 | MVP
Daily Note 面板 | 錨點時段 / 已過 | parseDailyNote + 時間 | 完整保留 | 同上 | notes.read | 低 | MVP
Daily Note 面板 | 捕捉軌（閃 / 讀 / 任務） | daily note 段落 | 完整保留 | 同上；可加 NoteGen records 當第四類 | notes.read、records.list | 低 | MVP
Daily Note 面板 | Inbox · N 檔超過 3 天 | 資料夾內檔案建立時間 | 看 API | notes.list 若回 mtime/ctime 直接算；否則首次掃描存快照後比對 | notes.list、storage | 中 | MVP（條件）
Daily Note 面板 | 沉澱（晚間反思） | parseDailyNote | 完整保留 | 同上 | notes.read | 低 | MVP
Daily Note 面板 | 「開啟」鍵 | 開 daily note | 完整保留 | — | notes.open | 低 | MVP
動作區 | 早晨啟動 | dailyOps.ts 寫入 daily note 區塊 | 完整保留 | 搬 dailyOps 的寫入函式 | notes.prepareForWrite、notes.write | 中 | MVP
動作區 | 整日復盤 | dailyOps.ts 寫入 | 完整保留 | 同上 | notes.prepareForWrite、notes.write | 中 | MVP
動作區 | Daily Note | 開或建今日筆記 | 完整保留 | 範本由外掛自帶 | notes.openOrCreate | 低 | MVP
動作區 | 記想法 | 建筆記套範本 | 不保留 | 拿掉 | notes.openOrCreate / records.create | 低 | 不做
動作區 | 記會議 | 建筆記套範本 | 不保留 | 拿掉 | notes.openOrCreate | 低 | 不做
動作區 | Inbox 整理（待接） | 原本待接 | 不保留 | 拿掉 | ai.generate、records.list、notes.create | 中 | 不做
動作區 | 寫內容（待接） | 原本待接 | 不保留 | 拿掉 | ai.generate | 中 | 不做
動作區 | 軟體復盤（待接） | 原本待接 | 不保留 | 拿掉 | ai.generate | 中 | 不做
設定 | 齒輪 → 9 個路徑設定 | settings | 不保留 | 路徑改在 manifest / storage 寫死或沿用 workspace 根目錄 | storage.get/set、ui.views | 低 | 不做
資金工作區 | 記帳 / 台股 / 法人 | 外部 API、本機檔案 | 不保留 | sandbox 無網路；鍵當跳板回 Obsidian | — | — | 不做
輸入工作區 | 晨報 / 學習 / Logs | 外部 API、本機檔案 | 不保留 | 同上 | — | — | 不做
人脈工作區 | PRM | vault 內 people notes | 不保留 | 拿掉 | notes.list / read | 中 | 不做

## NoteGen API 對照
API（src/lib/plugins/host.ts） | 用途 | 本專案用在哪
workspace.getCurrent | 目前 workspace 路徑 | 燈號、路徑設定
notes.list | 列出筆記（是否含 mtime/ctime 待確認） | 任務掃描、Inbox 積壓
notes.read | 讀 markdown | Daily Note 解析、任務掃描
notes.search / searchRelated | 搜尋 | 未用（延後）
notes.openOrCreate / open | 開或建筆記 | Daily Note、記想法、記會議、「開啟」鍵
notes.prepareForWrite / write | 安全寫入 | 早晨啟動、整日復盤
notes.create / move / delete | 建立 / 搬移 / 刪除 | Inbox 整理（AI 產出筆記）
records.list / read / tags | NoteGen 零碎記錄 | 捕捉軌第四類、Inbox 整理來源
records.create / update / write | 建立記錄 | 記想法（記錄模式）
ai.generate / cancel | 呼叫 NoteGen 已設定的模型 | Inbox 整理、寫內容、軟體復盤
chat.read / write / setDraft | 聊天面板 | 未用（延後）
storage.get / set / delete | 外掛私有 KV | 任務快取、Inbox 快照、設定
ui.views.open / update / close / focus / getState | 外掛視圖 | 工作區切換、畫面更新（postMessage 前的宣告式用）
ui.openDialog / updateDialog / closeDialog / prompt | 對話框 | 設定精靈
ui.showNotice | 通知 | 寫入成功 / 失敗
ui.statusBar.update | 狀態列 | 需處理數量
事件 workspace:ready / changing | 工作區生命週期 | 重新掃描時機

## 待確認事項
# | 問題 | 影響 | 確認方法 | 狀態
A | notes.list 是否回傳 mtime / ctime | 決定 Inbox 積壓與「最近活動」能否直接做 | 讀 host.ts 的 notes.list 回傳型別 | 未確認
B | chat.read 能否看到模型名稱與用量 | 決定 AI 用量讀數的資料來源 | 讀 chat-bridge.ts | 未確認
C | embedded-view iframe 的 postMessage 契約 | entry.js → iframe 資料流 | 讀 plugin-sandboxed-view.tsx:170 附近 | 未確認
D | 字型內嵌大小（Inter + Noto Sans TC 子集） | sandbox 無網路，字型須 base64 | 估 ~400KB，需子集化 | 待做
E | NoteGen workspace 指向 vault 的哪一層 | 任務掃描範圍與快取策略 | 使用者決定：整個 vault 或 00_Inbox/ | 待 Scott 確認
F | dailyNote.ts / dailyOps.ts / taskScan.ts 是否零 obsidian 依賴 | 可否直接搬 | grep 'from "obsidian"' | 待確認
G | 時間軸能否用 MCP 取得行事曆 | 決定時間軸是否有事件 | 已確認：外掛 API 無 mcp.*；改走 NoteGen Agent + MCP 寫入 daily note，外掛只讀 | 已確認（有替代路徑）